## Zeitplan
|  |  |  | Dauer |  |  | 4. Qtl. 2016 | [5 empty] | 1. Qtl. 2017 | [5 empty] | 2. Qtl. 2017
Nr. | Vorgangsname |  |  | in Std. | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  |  | Feb |  | Mrz | Apr |  | Mai |  | Jun
1 | Planungsphase
2 |  | Analyse |  | 2
3 |  | Grobentwurf |  | 6
4 |  | Kostenkalkulation |  | 1
5 |  | DA-Antrag erstellen |  | 4
6 |  | Projektplan erstellen |  | 1
7 |  | DA-Antrag Abgabe | [5 empty] | ◊ 4.10.
8 | Entwicklungs- u. Implementierungsphase
9 |  | Bussystem Protokolldefinition |  | 8
10 |  | Bauteilauswahl |  | 3
11 |  | Steckbrett Prototypaufbau |  | 8
12 |  | Basisboard Schaltungsentwicklung |  | 28
15 |  | 1. Review | [7 empty] | ◊ 20.11.
16 |  | 1. Präsentation | [9 empty] | ◊ 18.12
17 |  | Anbindung an Boris |  | 8
18 |  | 2. Review |  | 14 | [10 empty] | ◊ 29.1.
19 |  | Frequenzzähler Schaltungsentwicklung |  | 32
20 |  | 3. Review | [15 empty] | ◊ 4.3.
21 | Testphase
22 |  | Gesamttest und Fehlerbehebung |  | 20
23 |  | 4. Review | [17 empty] | ◊ 9.4.
24 | Dokumentation
25 |  | Dokumentation |  | 16
26 |  | Vertiefende Grundlagenarbeit |  | 34
27 | DA-Abgabe | [20 empty] | ◊ 12.5.
28 | Schlusspräsentation
|  |  | Summe | 185
| Entwicklung eines Anti Crash Systems für Kraftfahrzeuge |  |  |  |  | Vorgang | [5 empty] | Meilenstein |  | ◊ |  |  | Sammelvorgang
Moritz Herrmann Elias Lauber Michael Lenzenweger